
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

Пилотен проект за “Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“


І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите правила уреждат условията, реда и начина за реализация на пилотен проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“.
2. При реализацията на пилотния проект ще бъдат доставени и монтирани 30 бр. пелетни печки на еднофамилни жилищни сгради, като ще бъдат подменени домакински горивни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) на територията на Район „Нови Искър“.

ІІ. ЦЕЛИ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

3. Пилотен проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“ има следните цели:
3.1.  Да подобри качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община. Направените анализи в Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г. показват, че водещ източник на замърсяването с фини прахови частици, за територията на общината, е използването на твърди горива (дърва и въглища) за битово отопление в домакинствата.
3.2. Да насърчи домакинствата да подменят горивните си устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с пелетни печки, които са по-ефективна форма на отопление, по отношение опазването на качеството на въздуха.
3.3.  Да запознае жителите на района с предимствата на автоматизираните пелетни печки за отопление на помещения: удобство при обслужване и поддръжка, подобрен комфорт в помещенията при намалени емисии на фини прахови частици в атмосферата и съпоставими разходи за отопление през отоплителния сезон.
3.4. Да проучи и анализира практическите възможности за изпълнение на мащабен проект за подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на цялата община, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

4. Средствата за реализация на Пилотен проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в сектор битово отопление, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво на територията на Район „Нови Искър“ са осигурени от бюджета на Столична община за бюджетната 2017г.-2018г. от Направление „Зелена система, екология и земеползване“.
5. Средствата по пилотния проекта са предназначени за доставка и монтаж на пелетни печки на еднофамилни жилищни сгради, чрез подмяна на индивидуални домакински горивни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) и осигуряване на нужното количество пелети за един отоплителен сезон. 

ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

6. Кметът на Столична община назначава със Заповед Комисия за изпълнение на пилотния проект
7. Комисията се състои от ………. Членове, от които ………… представители на Столична община, …… представители на Район „Нови Искър“, ………… външни експерти.
8. Комисията по т. 7 ще:
8.1. Организира и управлява документооборота по проекта;
8.2.  Организира оперативната работа по Проекта;
8.3.  Извършва оценка на подадените заявления със съпътстващи документи за участие и ще изготвя класиране на кандидатите;
8.4. Осъществява цялостен контрол при доставката, монтажа и експлоатацията на пелетните печки;
8.5. Информира обществеността за дейностите по Пилотния проект;


V. РЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ

9. Кметът на Столична община издава заповед за обявяване на процедурите по старта на пилотния проект и за набиране на кандидати
10. Заповедта задължително съдържа:
10.1. Срок, място и начин на подаване на документите;
10.2. Срок и място за провеждане на етапите на процедурата.
11. Процедурата се обявява чрез публикуване на покана на интернет сайта на 
Столична община, на интернет сайта на Район „Нови Искър“ и Столична община.
12. Поканата съдъръжа:
12.1. Заповедта за обявяване на процедурата;
12.2. Документи за кандидатстване;
12.3. Срок за подаване на документи за кандидатстване;
12.4. Адрес, от който кандидатите могат да получат документите;
12.5. Адрес, телефон и контакти за получаване на допълнителна информация.
13. В момента на получаването им заявленията се регистрират в деловодството на Район „Нови Искър“
14. Оценка н кандидатите са извршва от Комисия назначена със Заповед на кмета на Столична община и е в три етапа: 
Етап 1. Оценка на административното съответствие
Етап 2. Социално-икономическа оценка
Етап 3. Техническа оценки и посещение на място
в срок от ........ до ......
15. Комисията съставя списък с класираните кандидати във възходящ ред в срок от …….. работни дни по одобрени критерии, които се утвърждава от Кмета на Столична община.
16. Утвърденият от кмета на Столична община списък с одобрените кандидати се публикува на интернет страницата на Район „Нови Искър“ и Столична община.


VІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

17. По пилотния проект не се предоставят директно финансови средства, а се извършва безвъзмездно доставка и монтаж на пелетни печки и съответното количество пелети за един отоплителен сезон.
18. За участие по проекта кандидатите представят:
18.1. Заявление за участие (по образец);
18.2. Декларация за съжителство (по образец);
18.3. Декларация за съгласие за проверка да декларирани данни (по образец).;
18.4. Копие от документ за самоличност (на заявителя) – кандидатите трябва да живеят (да имат постоянен или настоящ адрес) на територията на район „Нови Искър“;
18.5. Копие от акт за собственост на имота – кандидата трябва да е собственик/съсобственик на имота, за който кандидатства;
18.6. Служебни бележки с месечен доход на всички работещи членове на домакинството (за пенсионери удостоверение с размера на месечната му пенсия);
18.7. Копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК за всеки член на домакинството (ако има установени такива с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто).
19. Кандидатите могат да участват за инсталиране на пелетна печки за отопление на едно жилищно помещение, с площ до 100 м2 и което помещение се отоплява постоянно през отоплителния сезон или е основно отоплявано помещение в жилището.
20. Канидатите подават заявление и приложение документи към тях на адрес: ……………., които се  завеждат в регистър по реда на тяхното постъпване в .....
21. Оценката на подадените заявления се извършва на основата на информация, съдържаща се в подадените документи, както и при извършена проверка на място съгласно критерии за техническа оценка.
22. До класиране се допускат кандидати , преминали и трите етапа на оценка.
23. На заседание на Комисията се водят протоколи, в които се описва редът на извършването на оценките, резултатите от извършените оценки, включително от проверка на място и сумирания брой точки. Протоколите се подписват от всички членове на екипа.
24. Членовете на комисията/те са длъжни да не разгласяват обстоятелствата, които са им станали известни, във връзка с работата си в комсията.
25. Получените оценки се сумират и формират обща оценка на кандидатите, въз основа на която се извършва общото класиране. 


VІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

26. Основното изискване към всички кандидати е имота (жилището), за който кандидатстват да е тяхна собственост/съсобственост. Истинността се доказва с копие от акт за собственост и при проверка на място.


VІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ

27. Процедурата по оценка и подбор на кандидатите се извършва в следните три етапа:
· Етап на: Оценка на административното съответствие на подадените с изискуемите документи;
· Етап на: Социално-икономическа оценка;
· Етап на: Техническа оценки и посещение на място.

28. Етап на Оценка на административното съответствие на подадените с изискуемите документи
На този етап се извършва проверка на пълнотата и редовността на представените от кандидата документи, като се проверява наличието на всеки един от тях. При липса на някой от изискваните документи, кандидатът не се допуска за оценка в следващите етапи

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ

Заявление ……………………………
	№
	І.ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ
	ДА
	НЕ
	Н/П

	1

	Заявление (по образец);

	
	
	

	2

	Копие от документ за самоличност (на заявителя)
	
	
	

	3

	Копие от акт за собственост на имота
	
	
	

	4

	Служебни бележки с месечен доход на всички работещи членове на домакинството
	
	
	

	5

	Копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК
	
	
	

	6

	Декларация за съжителство (по образец)
	
	
	

	7

	Декларация за съгласие за проверка да декларирани данни (по образец).
	
	
	



Оценил:
Подпис:
Дата:
29. Етап на Социално-икономическа оценка
	Оценката на този етап се извършва въз основа на информацията, съдържаща се в подадените документи при кандидатстване и база заложени критерии.
 

ТАБЛИЦА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА

Заявление ……………………………

	№
	КРИТЕРИИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА
	Максимален брой точки

	1

	Брой възрастни членове на домакинството
· Един пълнолетен член
· Двама пълнолетни члена
· Трима пълнолетни члена
· Повече от трима пълнолетни члена

	
3т
5т
7т
10т


	2


	Брой деца в домакинството
· Едно дете
· Две деца
· Три деца
· Повече от три деца

	
3т
5т
7т
10т


	3
	Статут на пазара на труда
· Пенсионер/и в семейството
· Един работещ член
· Двама работещи члена
· Трима работещи члена


	
10 т
7 т
5 т
3 т

	4
	Доход на член от домакинството
· До 65 лв. на член от домакинството
· От 65в. до 202 лв. на член от домакинството
· От 203лв. до 325лв. на член от домакинството 
· От 225лв. до 460лв. на член от домакинството

	
10 т
7 т
5 т
3 т

	5
	Дете с увреждане в домакинството
· От 50 % до 59,99 % степен на увреждане
· От 60 % до 69,99 % степен на увреждане
· От 70 % до 79,99% степен на увреждане
· От 80 % до 89,99 % степен на увреждане

	
3 т
5 т
7 т
10т

	6
	Възрастен до 65 години с увреждане в домакинството
· От 50 % до 69,99 % степен на увреждане
· От 70 % до 79,99 % степен на увреждане
· От 80 % до 89,99% степен на увреждане
· От 90 % до 100 % степен на увреждане

	
3 т
5 т
7 т
10т

	

	Общ брой точки:
	



Оценил:
Подпис:
Дата:

30. Етап на Техническа оценки и посещение на място

В този етап оценката се извърша въз основа на акта за собственост на имота, с който се кандидатства за поставяне на пелетната печки и след извършена проверка на място в имотта.



ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

Заявление ……………………………

	№
	КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО
	Максимален брой точки

	1

	Оцанка за пожаробезопасност:
· В помещението има хаотично поставени леснозапалими предмети и/или печката не е поставена върху добре изолиран/обезопасен под
· Съществуващата печка е поставена върху изолираща метална поставка и или върху теракот/друг негорим материал и леснозапалимите предмети са отдалечени 
	

0


5

	2


	Оценка за състояние на димоотвода
· Димоотводът на места е корозирал и/или не е добре закрепен
· Димоотводът е в добро състояние, не се наблюдава корозия и видимо осигурява добра проходимост за отвеждане на изгорелите газове
	

0

5

	
3.
	Оценка на възможността за осигуряване на пресен въздух
· Съществуващият отоплителен уред на твърдо гориво е отдалечен от външна стена и разстоянието за осигуряване на външен въздух за горене е повече от 2 м
· Съществуващият отоплителен уред е зарположен в близост до външна стена и разстоянието за осигуряване на външен въздух за горенето е под 2 м

	
0




5

	

	Общ брой точки:
	

	
	Преценка за допустимост: отговаря/неотговаря. Становище „неотговаря“ се дава при получени 0 точки по един от горните  критерии
	



Оценил:
Подпис:
Дата:
КЛАСИРАНЕ

Съгласно Правилата за работа по Пилотният прокт за класиране на кандидатите се взима сумарният брой точки от втория и третия етап на оценка и класирането се извършва във възходящ ред и по азбучен ред.



	Заявление №
	Етап 2
	Етап 3
	Общ брой точки

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЛЕТНА КАМИНА

31. Договорите за доставка и монтаж на пелетна печки се сключват от Кмета на Столична община или от упълномощено от него длъжностно лице – от една страна и от одобрения кандидат от друга страна за срок от три години.
32. Протокол от изпълнителя за доставката и монтажа на пелетната печки е неразделна част от договора.
33. Доставената пелетна печки се заприходява в администрацията на Район „Нови Искър“, за срок от три години.
34. Вложените пелети предоставени за един отоплителен сезон се отчитат съгласно срока на изпълнение на договора със съответните приемно-предавателни протоколи.
35. Получателят на пелетната печки се задължава да поеме следните условия:
35.1.Да използва през целият отоплителен сезон пелетната печка;
35.2. Да декларира, че след изтичане на трите години по договора ще продължи да използва монтираната пелетна печка.
36. След монтиране на пелетните печки и предоставеното оборудване, същите се завеждат в документацията на Район „Нови Искър“. Администрацията на Район „Нови Искър“ ще осъществява контрол по спазване на условията договора. 





























СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg
ДО
КМЕТА НА
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

З А Я В Л Е Н И Е
за безвъзмездно предоставяне на пелетни печки

от.............................................................................................................................................................(трите имена на лицето, кандидатстващо за ползвател на услугата)

Адрес:  гр.(с) ................................................. 
ул. .......................................................................... № .........., бл. ......., вх. ......, ет. ...... , ап. ......,
телефон за връзка ...............................................
Адрес на жилището, за което се кандидатства:  
гр.(с) ................................................. 
ул. .......................................................................... № .........., бл. ......., вх. ......, ет. ...... , ап. ......,

Уважаема г-жо Райчева,

Заявявам, желанието си да се възползвам от безвъзмездно предоставяне на пелетна печка на домакинства, отопляващи се на твърдо (дърва, въглища) в рамките на три календарни години.
Домакинството/семейството ми се състои от .......... члена.

Прилагам следните документи:
· Декларация за съжителство (по образец) 
· Декларация за съгласие за проверка да декларирани данни (по образец) 
· Копие от документ за самоличност (на заявителя) – кандидатите трябва да живеят (да имат постоянен или настоящ адрес) на територията на район „Нови Искър“;
· Копие от акт за собственост на имота – кандидата трябва да е собственик/съсобстнвеник на имота, за който кандидатства;
· Служебни бележки с месечен доход на всички работещи членове на домакинството (за пенсионери удостоверение с размера на месечната му пенсия) - ........ брой/я
· Копие от Решение на ТЕЛК/НЕЛК за всеки член на домакинството (ако има установени такива с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто) - ......брой/я.
· Известно ми е, че при деклариране на неверни данни от нося отговорност по чл. 313 от НК

Дата:  ................................                                                       Декларатор: ....................................
	



			     
СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg




Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА СЪЖИТЕЛСТВО


Долуподписаният/ата: ...............................................................................................................,
                          ( три имена )

ЕГН ........................................,  

постоянен адрес: .........................................................................................................................
( населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап.)

като собственик/съсобственик на имота с адрес по документ за собственост:

.....................................................................................................................................................
( населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап.)


декларирам, че живея в едно домакинство с лицето/а:


	№
	Три имена
	ЕГН
	Роднинска връзка

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	....
	
	
	




Известно ми е, че при деклариране на неверни данни от нося отговорност по чл. 313 от НК.



Дата: .......................						ДЕКЛАРАТОР: .........................
											( Подпис )


Декларацията се попълва и подписва от лицето, което подава Заявлението за кандидатстване.
[image: ]
СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1280, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg



ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за проверка да декларирани данни


Долуподписаният/ата: ...............................................................................................................,
                          ( три имена )

ЕГН ........................................,  

Адрес: .........................................................................................................................
( населено място, пл., бул., ул., ж.к., кв. и др., №, вх., ет., ап.)

декларирам, че:
1. [bookmark: _GoBack]Съм информиран/а за срока за използване и съхранение на монтираната пелетна печка;
2. Давам съгласие за извършанито на проверки, отнасящи се до административните, техническите, физическите и социалните аспекти на дейностите по оценка и реализиране на проектните дейности и че проверките целят гарантиране на деклариранит данни.
3. Давам съгласие за извършване на наблюдение, проверка и оценка извършени или възложени от договарящия орган, включително да предоставям информация относно изпълнение на дейностите по участие в пилотния проект.
4. Съм запознат/а с Правилата за работа по пилотния проект и съм съгласен/а с ангажиментите, произтичащи от участието ми в пилотния проект и че съдържащата се информация в подадените от мен документи за кандидатстване е вярна.


Дата: .......................						ДЕКЛАРАТОР: .........................
											( Подпис )



Декларацията се попълва и подписва от лицето, което подава Заявлението за кандидатстване.
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